ПАСПОРТ   ПРОЕКТА «ОТКРЫВАЕМ БУДУЩЕЕ»

- ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ

| Наименование Грантополучателя | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Славгородский педагогический колледж» |
| --- | --- |
| Наименование программы Грантодателя, в рамках которой выполняется проект | «Не оступись!» |
| Тематическое направление (при наличии) | Профессиональная ориентация и предпрофессиональная подготовка несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах |
| Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта | Необходимость в разработке и реализации заявленного проекта обусловлена следующими проблемами: - Недостаточный уровень усвоения несовершеннолетними, состоящими на различных профилактических учетах нравственных норм, ценностных смыслов, развития способности к саморефлексии. - Отсутствие мотивации при поступлении в учреждения среднего профессионального образования у выпускников основной школы из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. - Недостаточность информированности в выборе профессии и приобретение опыта предпрофессиональной деятельности несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах. Актуальность проекта была определена тем, что при анализе личных дел студентов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» было определено, что от учебного года к учебному году увеличивается численности выпускников школ из семей находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2018г. 148 студентов получали социальные стипендии. На июнь 2019г. 200 студентов получают социальные стипендии. При определении адекватного выбора профессии студентов нового набора, названная категория студентов при анкетировании, как правило, демонстрирует невысокий уровень профессиональной мотивации. В 2017г. – 28%, в 2018г. – 19% студентов нового набора из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации имели низкий уровень профессиональной мотивации. Выбор целевой группы проекта обоснован тем, что в городе Славгороде число семей, состоящих на учете как семьи в социально-опасном положении, сохраняет, к сожалению, положительную динамику. 2017г. – 84 семьи, в которых 181 несовершеннолетний ребенок, 2018г. – 92 семьи, 215 несовершеннолетних детей, на июнь 2019г. – 94 семьи, 210 несовершеннолетних детей. Приобщение несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах к робототехнике, даст возможность им определить, к какой группе профессий у них есть способности – технической или гуманитарной. Доступ к современным технологиям - цифровому прототипированию и графике, самостоятельному творческому проектированию даст возможность приобщиться к научно-техническому прогрессу, учитывая тот факт, что в семьях этих детей порой нет средств на приобретение компьютеров. Информированность несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах о профессиях и возможностях их выбора, повышение их уровня профессионального самоопределения силами преподавателей - методистов и волонтеров из числа студентов педагогического колледжа, обучающихся по специальностям «Педагогика дополнительного образования», «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании» позволит создать положительный образ педагогической профессии и сориентировать благополучателей на выбор учительских профессий. |
| Цель проекта | Создать условия для формирования профессионального самоопределения несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, посредством внедрения в деятельность организаций социального обслуживания населения, инновационных образовательных программ и обеспечения доступа к современным технологиям (цифровое прототипирование и графика, робототехника, самостоятельное творческое проектирование) |
| Задачи проекта | 1. Отработать механизм взаимодействия колледжа, учреждений социального обслуживания населения, дополнительного образования для обеспечения условий формирования профессионального самоопределения несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах 2. Создать развивающую образовательную среду, способствующую оказанию помощи несовершеннолетним, состоящим на различных профилактических учетах, в профессиональном самоопределении и обеспечении доступа к современным технологиям (цифровое прототипирование и графика, робототехника, самостоятельное творческое проектирование) 3. Предоставить несовершеннолетним, состоящим на различных профилактических учетах, возможность для публичной и открытой демонстрации сформированного уровня профессионального самоопределения, социально значимых качеств, навыков в сфере технического творчества |
| Целевая группа проекта | Несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом и состоящие на различных профилактических учетах воспитанники клуба «Исток» (структурное подразделение МБОУ ДО «ЦТДМ») – 9 человек, дети, посещающие КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода» – 46 человек Родители – 55 человек |
| Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта | Практика создания условий для успешной социализации несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах на основе реализации профориентационной программы направленной на содействие профессиональному самоопределению с использованием технологий продуктивного и деятельностного обучения. Методы диагностики и проектирования социально значимых качеств личности, несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, способствующие формированию у них мотивации к обучению и труду, готовности к саморазвитию. Образовательная робототехника – интегрированная продуктивная технология, позволяющая вовлечь в процесс инновационного технического творчества детей разного возраста |
| Продолжительность, сроки реализации проекта | 1 апреля 2020 г. – 30 сентября 2021 г. |
| Территория реализации проекта | Алтайский край, г. Славгород |
| Соисполнители мероприятий проекта | 1.Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода» (КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода»), основная цель деятельности учреждения – обеспечение реализации прав граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Сотрудники и волонтеры центра будут обеспечивать сопровождение групп несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах в колледж для проведения занятий в рамках реализуемых программ. На базе центра социального обслуживания будет проходить установочный обучающий семинар для преподавателей и специалистов по особенностям социализации несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах. 2.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи» (МБОУ ДО «ЦТДМ») осуществляет образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам различных видов, уровней и направлений. На базе клуба «Исток» как структурного подразделения ЦТДМ будут проводиться занятия по реализуемым в рамках проекта программам для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. ЦТДМ будет базой для проведения установочного обучающего семинара по методике применения современных технологий в области технического творчества детей. |
| Объем финансирования проекта | Объем средств на реализацию мероприятий проекта, (всего) – 1 928 540 рублей, в том числе: объем средств гранта на реализацию мероприятий проекта, – 1 429 150 рублей; объем собственных средств Грантополучателя на реализацию мероприятий проекта, – 499 390 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию мероприятий проекта, – 0 рублей |
| Аннотация проекта | В условиях решения одной из задач Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года является внедрения новых, современных моделей воспитания и социализации обучающихся. В соответствии с целями и задачами Концепции проект «Открываем будущее» ориентирован на внедрение инновационных образовательных программ и обеспечения доступа к современным технологиям, основными участниками которых будут несовершеннолетние, состоящие на различных профилактических учетах. В рамках проекта будут проведены установочные семинары по особенностям процессов реализации профориентационной программы и программы по образовательной робототехнике в сотрудничестве с КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода» и МБОУ ДО «ЦТДМ». Оборудована лаборатория по робототехнике, организованы выезды с современным оборудованием в клуб «Исток», которые позволят успешно проводить занятия в рамках программ. Особенность процессов профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах заключается в том, что они будут осуществляться студентами 3 – 4 курсов педагогического колледжа под руководством преподавателей – методистов в рамках процесса производственной практики по освоению профессиональных модулей специальностей «Педагогика дополнительного образования», «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Итогом реализации программ будут конкурсы «Все работы хороши» и «Турнир по робототехнике». Заключительным мероприятием по проекту будет организован обмен опытом в форме курсов повышения квалификации на базе колледжа для педагогических работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Славгородского образовательного округа по особенностям социализации несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах и применения современных технологий в области технического творчества детей. В реализацию проекта планируется вовлечь 70 несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, 35 несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях проекта, из социального окружения участников целевой группы, 35 добровольцев, участвующих в реализации мероприятий проекта, 68 специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта и принявших участие в мероприятиях по распространению успешного опыта реализации проекта. |
| Ресурсное обеспечение проекта | 1.Финансовое обеспечение реализации проекта «Открываем будущее» со стороны заявителя - 499390 рублей 2.Материально-техническое обеспечение – помещение (учебный кабинет) для создания мастерской робототехники, автобус для доставки оборудования и студентов для проведения занятий по робототехнике в клубе «Исток» для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 3.Информационное обеспечение – колледж представлен в сети Интернет по ссылке: http://mysttc.ru/ Кроме этого, в соответствии с ежегодным согласованным медиапланом, колледж имеет право на размещение информации о своей деятельности в новостной ленте сайта Министерства образования и науки Алтайского края http://www.educaltai.ru/. Колледж является региональной инновационной площадкой с 2016г. и размещает информацию в разделе «Инновационная деятельность» http://akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya.html на сайте КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования». Колледж имеет возможность размещения информации о значимых для города Славгорода мероприятиях, организованных учреждением на официальном сайте городской администрации по ссылке https://slavgorod.ru 4. Инфраструктурное обеспечение процесса реализации проекта заключается в том, что с КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода» и МБОУ ДО «ЦТДМ» с 2016 года подписано соглашение с КГБПОУ «СПК» о том, что названные учреждения являются базами производственно практики студентов, обучающихся по специальностям «Коррекционная педагогика в начальном образовании» и «Педагогика дополнительного образования». Названные учреждения предоставили свои рекомендательные письма (приложение к заявке), подтверждающие свое участие в проекте «Открываем будущее». |
| Управление проектом. Риски и меры по их преодолению | Управление проектом будет осуществляться Координационным советом, состоящим из руководителей КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж», КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода», МБОУ ДО «ЦТДМ», заместителя директора колледжа по научно-методической работе и главного бухгалтера КГБПОУ «СПК», методиста КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода». В ведении Координационного совета будет находиться контроль целевого и эффективного использования средств гранта, обоснованность затрат на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта, а также утверждение нормативных, методических, организационных, информационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта, утверждение результатов мониторинга достижения планируемых результатов, определение перспектив дальнейшей работы по тематическому направлению проекта. Для реализации программ по профориентации и образовательной робототехнике, будут организовываться рабочие группы в составе 5-7 человек из числа преподавателей колледжа, подотчетные Координационному совету. В ведении рабочих групп будет находиться разработка нормативных, методических, организационных, информационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта, выполнение мероприятий проекта и программы его информационного сопровождения, мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и планируемых результатов. Вероятные риски в процессе реализации проекта и пути их преодоления: - несогласованность деятельности рабочих групп по выполнению сроков проведения мероприятий проекта – контроль со стороны координационного совета; - несоблюдение сроков поставщиками оборудования в рамках мероприятий проекта – выбор надежных поставщиков и возможные претензии со стороны заказчика (колледжа) в рамках исполнения Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - недостаточное количество участников конкурсов, семинаров, курсов повышения квалификации – дополнительное информирование общественности о значимости проекта, подключение к процессу реализации проекта учителей и других педагогических работников образовательных учреждений города, являющихся базами производственной практики колледжа, а также выпускников колледжа, работающих в образовательных организациях Славгородского образовательного округа Алтайского края |
| Значимость ожидаемых результатов и потенциальные области их применения | Наличие пространства и механизма взаимодействия учреждений среднего профессионального образования, социального обслуживания населения, дополнительного образования для формирования профессионального самоопределения несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах не только на уровне муниципального образования, но и Славгородского образовательного округа. Создание мастерской робототехники для улучшения образовательных практик и их тиражирования в области технического творчества детей и формирования профессионального самоопределения несовершеннолетних. Повышение квалификации, интеллектуальных компетенций, обмена опытом педагогических работников Славгородского образовательного округа в области совершенствования процесса применения технологий технического творчества детей через освоение робототехники, формирование их профессионального самоопределения. Оборудованная мастерская робототехники и апробированные программы по профориентации и образовательной робототехнике в рамках реализации проекта в дальнейшем будут ежегодно использоваться как условия, способствующие формированию профессионального самоопределения и компетенций в области технического творчества детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах. Это в свою очередь создаст основу сокращения числа несовершеннолетних состоящих на различных профилактических учетах. |

2. показатели эффективности проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обязательные показатели, установленные Фондом |  |  |  |  |
| 1. | Охват мероприятиями целевой группы |  |  |  |
| 1.1. | Число несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, ставших участниками проекта | человек | 55 | 55 |
| 1.2. | Число несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах (далее – несовершеннолетние целевой группы), ставших участниками обязательных мероприятий проекта, в том числе: | человек | 55 | 55 |
| 1.2.1. | программ профессиональной диагностики | человек | 55 | 55 |
| 1.2.2. | профессиональных проб | человек | 10 | 10 |
| 1.2.3. | конкурсных мероприятий (конкурсы профессионального мастерства, смотры профессий, другие) | человек | - | 55 |
| 1.3. | Число несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по итогам участия в проекте | человек | 10 | 10 |
| 1.4. | Количество семей, воспитывающих несовершеннолетних целевой группы, получивших поддержку в ходе реализации проекта | единиц | 30 | 15 |
| 1.5. | Число родителей (законных представителей) несовершеннолетних целевой группы, получивших консультационную и иную поддержку по вопросам профессионального самоопределения несовершеннолетних, их профессионального образования и трудоустройства | человек | 30 | 15 |
| 1.6. | Общее число несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях проекта (несовершеннолетние целевой группы, а также несовершеннолетние из их социального окружения, участвующие в мероприятиях проекта) | человек | 80 | 80 |
| 2. | Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Количество организаций, привлеченных к реализации программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних целевой группы, в том числе: | единиц | 5 | 3 |
| 2.1.1. | государственных и муниципальных учреждений | единиц | 2 | 2 |
| 2.1.2. | российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений | единиц | - | - |
| 2.1.3. | бизнес-структур (предприятия, компании, другие) | единиц | 3 | 1 |
| 2.1.4. | других организаций | единиц | - | - |
| 2.2. | Количество организаций, на базе которых проведены профессиональные пробы, мастер-классы с участием несовершеннолетних целевой группы | единиц | - | - |
| 2.3. | Количество созданных служб (мастерских, кабинетов профориентации, служб профконсультирования, других служб), обеспечивающих профессиональную ориентацию и предпрофессиональную подготовку несовершеннолетних целевой группы | единиц | 1 | 0 |
| 2.4. | Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта | человек | 10 | 10 |
| 2.5. | Число специалистов заинтересованных организаций, принявших участие в мероприятиях по распространению успешного опыта реализации проекта | человек | 0 | 86 (участники круглого стола и курсов повышения квалификации) |
| 2.6. | Число добровольцев, участвующих в реализации мероприятий проекта, в том числе: | человек | 20 | 23 |
| 2.6.1. | в качестве наставников | человек | 5 | 5 |
| 3. | Распространение эффективных результатов проекта |  |  |  |
| 3.1. | Количество мероприятий по распространению результатов проекта (семинары, стажировки, конференции, другое) | единиц | - | 1 |
| 3.2. | Количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), изданных по итогам реализации проекта | единиц | - | 1 |
| 4. | Обеспечение открытости и публичности реализации проекта |  |  |  |
| 4.1. | Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 2 | 2 |
| 4.2. | Количество теле - и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 2 | 2 |
| 4.3. | Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 4 | 4 |
| Дополнительные показатели |  |  |  |  |
| 1. | Количество несовершеннолетних целевой группы, продемонстрировавших положительную динамику уровня профессионального самоопределения по итогам диагностик | человек | 30 | 50 |
| 2. | Количество несовершеннолетних целевой группы, заявивших о намерениях обучаться в КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» | человек | 15 | 20 |