ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОТКРЫВАЕМ БУДУЩЕЕ

| №№ п/п | Наименование задачи, мероприятия | Период реализации | Характеристика результата мероприятия | Документы и материалы | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |
|  |  | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  |  |  |
| Задача 1. Отработать механизм взаимодействия колледжа, учреждений социального обслуживания населения, дополнительного образования для обеспечения условий формирования профессионального самоопределения несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах |
| 1.1 | Организация работы Координационного совета | Май | - | Апрель | Сентябрь | В целях координации реализации мероприятий проекта, согласования оперативных и тактических действий всех организаций – соисполнителей проекта будет создан Координационный совет в составе 6 специалистов КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж», КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода», МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи». Совет проведет 3 заседания за время реализации проекта http://mysttc.ru/html_2/news346.htm, http://mysttc.ru/html_2/news356.htm | Положение о Координационном совете, распоряжение совета о назначении ответственных из числа специалистов колледжа и организаций – соисполнителей за мероприятия проекта, копии протоколов заседаний | руководители организаций, заместители руководителей |
| 1.2 | Разработка и утверждение нормативных актов, обеспечивающих реализацию проекта | Апрель, май | - | - | - | Создано Положение о рабочей группе, Соглашение о взаимодействии с организациями в рамках реализации проекта, Приказы о составе рабочих групп, Инструкции по деятельности членов рабочей группы. Определены ответственные за реализацию проекта на уровне колледжа | Нормативно-правовые акты | директор колледжа, координатор проекта от колледжа, колледжный специалист по кадровой работе |
| 1.3 | Создание рабочих групп по реализации профориентационной программы и программы по образовательной робототехнике | Май | Декабрь | Январь | Сентябрь | Созданы 2 рабочие группы, реализующие профориентационную программу и программу по образовательной робототехнике. Заседания рабочих групп будут проводиться один раз в квартал http://mysttc.ru/html_2/news375_1.htm | Приказы о составе рабочих групп, Положение о рабочих группах, инструкции по деятельности членов рабочей группы | координатор проекта от колледжа, преподаватели колледжа |
| 1.4 | Формирование целевой группы проекта | Июнь, сентябрь | - | январь -июнь | - | Сформировано 2 погруппы из числа несовершеннолетних, входящих в состав целевой группы проекта в возрасте от 8 до 17 лет для освоения профориентационной программы и программы по образовательной робототехнике: Состав целевой групп будет меняться в соответствии со снятием и постановкой несовершеннолетних на профилактический учет | Списки целевой группы проекта, подгрупп по освоению программ | заместители руководителей организаций - партнеров |
| 1.5 | Разработка и утверждение профориентационной программы и программы по образовательной робототехнике | Июнь, сентябрь | - | - | - | Утверждены 2 программы дополнительного образования, ориентированные на повышение уровня профессионального самоопределения и формирование компетенций в области технического творчества участников целевой группы проекта | Утвержденные дополнительные образовательные программы по профориентации и образовательной робототехнике | кураторы дополнительных развивающих программ |
| 1.6 | Проведение установочных обучающих семинаров со специалистами, участвующими в реализации проекта | Сентябрь | Октябрь | - | - | На базе КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода» и МБОУ ДО «ЦТДМ» проведено 2 установочных обучающих семинара. Участники семинаров – специалисты Центров – 6 человек, преподаватели колледжа – 14 человек, студенты – волонтеры – 20 человек. Семинары проведены специалистами Центров с целью обмена опытом с преподавателями и студентами колледжа по особенностям работы с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, применения современных технологий в области технического творчества детей на базе Центров. К семинарам выпущены информационно-методические материалы http://mysttc.ru/html_2/news390.htm http://mysttc.ru/html_2/news402.htm | Программы семинаров, Списки участников, фотоматериалы о проведении семинаров, информационно-методические материалы семинаров | заместители руководителей организаций – партнеров, кураторы дополнительных развивающих программ |
| 1.7 | Реализация программы информационного сопровождения проекта | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь -июнь | Июль-сентябрь | Разработана и утверждена программа информационного сопровождения проекта. Размещение 2 публикации в муниципальной газете «Славгородские вести», 2 видеосюжета на муниципальном ТВ «Степь», 8 публикаций, размещенные на сайтах Министерства образования и науки Алтайского края, официальном сайте администрации г. Славгорода, КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода», МБОУ ДО «ЦТДМ», КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж». На главной странице сайта учреждения ссылка будет размещен логотип Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с активной гиперссылкой на сайт | Утвержденная программа информационного сопровождения проекта, копии публикаций, скриншоты | координатор проекта, администратор колледжного сайта |
| 1.8 | Проведение обучающих курсов для педагогических работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Славгородского образовательного округа на базе колледжа | - | - | Май | - | Реализация дополнительной профессиональной программы, направленной на повышение уровня компетенции 25 педагогических работников в области организации профориентационной работы и образовательной робототехники. Обучение в объеме 32 часов (по 8 часов в день в течение 4-х дней) будут проводить преподаватели КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» | Программа курсов, списки участников, копии удостоверений о прохождении обучения | координатор проекта, администратор колледжного сайта, кураторы дополнительных развивающих программ |
| 1.9 | Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов | - | Декабрь | - | Сентябрь | Мониторинг проекта проводится 2 раза за период реализации проекта с целью определения соответствия достигнутых результатов с запланированным показателями эффективности проекта с использованием метода прямого счета | Отчеты по оценке эффективности проекта | координатор проекта, ответственный за мониторинг проекта |
| 1.10 | Итоговое расширенное заседание Координационного совета с приглашением всех исполнителей проекта в форме «круглого стола» | - | - | - | Сентябрь | Публичная демонстрация итогов реализации комплекса мероприятий проекта и эффективных механизмов внедрения системы профориентации и предпрофильной подготовки несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах. На заседание приглашены 4 представителя Комитета администрации г. Славгорода по образованию, КГКУ «Управление социальной защиты населения по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам», Центр занятости населения г. Славгорода, 4 специалиста КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода» и МБОУ ДО «ЦТДМ», 31 преподаватель и студент КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж», 2 специалиста рекламного агентства «Славгород», 20 педагогических работников образовательных учреждений города (школ, детских садов). Всего в работе круглого стола примут участие 61 человек. С целью презентации результатов проекта и представления дальнейших перспектив развития системы профориентации и предпрофильной подготовки несовершеннолетних будут изданы брошюры (А5, объем – 40 стр., тираж – 50 шт.) | Резолюция по итогам заседания, списки участников, 2 экз. издания | руководители организаций - партнеров, заместители руководителей, кураторы дополнительных развивающих программ |
| Задача 2. Создать развивающую образовательную среду, способствующую оказанию помощи несовершеннолетним, состоящим на различных профилактических учетах, в профессиональном самоопределении и обеспечении доступа к современным технологиям (цифровое прототипирование и графика, робототехника, самостоятельное творческое проектирование) |
| 2.1 | Реализация профориентационной программы и программы образовательной робототехники | Сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь- | - | В сентябре 2020 года в корпусе №3 КГБПОУ «СПК» создана мастерская робототехники для организации занятий целевой группы проекта по профориентационной программе и программе образовательной робототехники. http://mysttc.ru/html_2/news385.htm В рамках реализации проекта несовершеннолетние целевой группы пройдут по 14 занятий по профориентационной программе, по 22 занятия по программе образовательной робототехники. Занятия будут проводиться один раз в неделю по 2 часа. В рамках профориентационной программы с целью формирования учебно-познавательных мотивов участников целевой группы в профессиональном самоопределении будут проведены практические занятия, беседы, диагностики. https://www.altairegion22.ru/region_news/v-kompleksnom-tsentre-slavgoroda-altaiskogo-kraya-razrabatyvayut-novuyu-obrazovatelnuyu-programmu-dlya-podrostkov_885660.html?sphrase_id=1236670 55 детей целевой группы будут обучены по профориентационной программе и по программе образовательной робототехники http://mysttc.ru/html_2/news413.htm | Приказ о создании мастерской робототехники, Положение о мастерской Списки участников, журнал посещения, Справка об эффективности использования основных средств | кураторы дополнительных развивающих программ, преподаватели - методисты |
| 2.2 | Проведение диагностики, определяющей уровень развития профессионального самоопределения у несовершеннолетних целевой группы | - | Октябрь, декабрь | Май | - | За весь период реализации проекта будет проведено 3 диагностики по определению уровня профессионального самоопределения участников целевой группы проекта и намерений выпускников основной школы из числа участников проекта продолжить обучение в КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» | Диагностические карты участников целевой группы проекта, Аналитическая справка по итогам диагностики | педагог – психолог колледжа, студенты, обучающиеся по специальностям ПНК, КПНО |
| 2.3 | Вовлечение студентов – волонтеров в процесс реализации для несовершеннолетних целевой группы профориентационной программы, программы по образовательной робототехнике | - | Октябрь-декабрь | Январь - июнь | - | Студентами – волонтерами, обучающимся по специальности ПДО, ПНК, КПНО в период производственной практики под руководством преподавателей – методистов проведены 14 занятий по профориентационной программе, 22 занятия по программе образовательной робототехники для детей целевой группы проекта, по 2 часа в неделю в каждой подгруппе | Отчеты преподавателей – методистов о реализации дополнительных образовательных программ для несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах | преподаватели - методисты |
| 2.4 | Организация экспресс-консультаций для родителей детей целевой группы проекта по особенностям процесса формирования профессионального определения несовершеннолетних | - | Октябрь-декабрь | - | - | Преподавателями школьной педагогики и психологии, педагогом – психологом колледжа проведены консультации для родителей детей целевой группы проекта из 30 семей. Темы консультаций: 1. Как помочь ребенку выбрать профессию при совмещении трех идей: «Хочу – Могу – Надо». 2. Профессиограммы самых популярных профессий в регионе. 3. В мире нужных профессий (знакомство родителей с профессиями, входящими в перечни ТОП-50, ТОП - Регион) http://xn----8sbgefb7booapghl1d.xn--p1ai/2020/12/11/ekspress-konsultatsii-dlya-roditelej/ | Программы консультаций, списки участников | педагог – психолог колледжа, студенты – участники прохождения производственной практики по специальностям ПНК, КПНО |
| 2.5 | Мастер-класс для родителей по профессиональному самоопределению детей, завершающих обучение в основной школе | - | - | Апрель | - | Преподаватели колледжа на базе оборудованной Мастерской робототехники провели 2 занятия для родителей детей целевой группы проекта из 15 семей с целью презентации специальности Педагог дополнительного образования в области технического творчества и робототехники | Программа мастер-классов, списки участников | преподаватели – методисты и студенты, обучающиеся по специальности ПДО |
| Задача 3. Предоставить несовершеннолетним, состоящим на различных профилактических учетах, возможность для публичной и открытой демонстрации сформированного уровня профессионального самоопределения, социально значимых качеств, навыков в сфере технического творчества |
| 3.1 | Организация профессиональных проб по специальности «Педагогика дополнительного образования», реализуемой в колледже | - | Ноябрь | Апрель | - | Проведение 2-х профессиональных проб для несовершеннолетних целевой группы проекта по специальности «Педагогика дополнительного образования», под руководством преподавателей – методистов колледжа с участием в каждой 10 несовершеннолетних целевой группы проекта. В качестве наставников и сопровождающих на профессиональных пробах участвуют 5 студентов – волонтеров, обучающиеся по специальности Педагог дополнительного образования http://mysttc.ru/html_2/news413.htm http://mysttc.ru/html_2/news472.htm | Программы профессиональных проб, Списки участников, фотоматериалы о проведении профессиональных проб, отзывы участников | преподаватели – методисты и студенты, обучающиеся по специальности ПДО |
| 3.2 | Профориентационный конкурс «Все работы хороши» | - | - | Апрель | - | В итоговом мероприятии в рамках реализации дополнительной образовательной программы по профориентации для участников целевой группы проекта примут участие 30 несовершеннолетних целевой группы. Цель мероприятия: демонстрация знаний о профессиях и их особенностях участниками целевой группы в соответствии с возрастом детей http://mysttc.ru/html_2/news468.htm | Положение о конкурсе, списки участников, фотоматериалы | преподаватели колледжа, специалисты Центров |
| 3.3 | Соревнования по робототехнике среди несовершеннолетних целевой группы | - | - | Май | - | В итоговом мероприятии в рамках реализации дополнительной образовательной программы для участников целевой группы проекта по образовательной робототехнике примут участие 30 несовершеннолетних целевой группы. Цель мероприятия: демонстрация полученных компетенций в области образовательной робототехники в соответствии с возрастом детей http://mysttc.ru/html_2/news482.htm http://mysttc.ru/html_2/news490.htm | Положение о конкурсе, списки участников, фотоматериалы | преподаватели колледжа, специалисты Центров |