**Приложение 6**

к отчету о результатах самообследования

КГБПОУ «Славгородский педагогический

колледж» на 01.04.2016г.

**План реализации проекта «Путь в профессию» в 2015г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятий** | **Сроки** | **Результат** |
| **I. Подготовительный этап** | | | |
| ***Проблемно-поисковый*** | | | |
| 1. | Анализ результатов деятельности колледжа по основным показателям эффективности:  - трудоустройство;  - сохранность контингента | Январь 2015г. | Сравнительные показатели процессов/направлений деятельности в период с 2012 по 2014гг. |
| 2. | Педагогический совет по теме «Реализация требований профессионального стандарта «Педагог». | Февраль 2015г. | Решение педагогического совета |
| 3. | Анализ содержания годовых индивидуальных планов работы преподавателей и предметно-цикловых комиссий на наличие мероприятий, формирующих профессионально-педагогическую направленность студентов | Март 2015г. | Актуализация индивидуальных планов работы преподавателей и предметно-цикловых комиссий |
| ***Организационный*** | | | |
| 4. | Согласование с работодателями содержания основных профессиональных образовательных программ, разработка дополнительных модулей | Апрель 2015г. | Согласованные с работодателями ОПОП, разработанные дополнительные модули |
| ***Теоретико-аналитический*** | | | |
| 5. | Проведение семинаров в предметно-цикловых комиссиях по обсуждению имеющегося потенциала работы комиссий по теме исследования | Апрель 2015г. |  |
| ***Поисково-диагностический*** | | | |
| 6. | Подведение итогов пилотажного исследования (частичное внедрение элементов программы «Путь в профессию» в период с сентября 2011 г. по июнь 2015г.) | Май – июнь 2015г. | Актуализация профессионально-ориентационной деятельности колледжа по формированию контингента потенциальных абитуриентов, ориентированных на овладение педагогической профессией |
| 7. | Педагогический совет | Август 2015г. | Решение педагогического совета об актуализации программы «Путь в профессию» |
| ***Начально-диагностический*** | | | |
| 8. | Проведение входной диагностики, направленной на изучение мотивации обучения в колледже и уровня профессионально-педагогической направленности студентов нового набора | Сентябрь – октябрь 2015г. | Выявление проблем, которые впоследствии могут затруднить процесс повышения профессионально-педагогической направленности студентов и их последующий учет в выстраивании траектории работы по реализации программы |
| ***Проектно-разработочный*** | | | |
| 9. | Просветительская лекция для преподавателей | Октябрь 2015г. | Презентация актуализированной программы «Путь в профессию», первичных результатов диагностического исследования |
| **II. Основной этап** | | | |
| ***Внедренческий*** | | | |
| 10. | Часы общения «Теперь мы студенты СПК» (студенты нового набора) | Сентябрь 2015г. | Обеспечение студентам возможности познакомиться друг с другом, со своей будущей профессией. Создание условий, необходимых для начала формирования коллектива группы, групповой и педагогической культуры; развития у студентов навыков взаимодействия с коллективом группы и куратором; создания психологической атмосферы, способствующей самопознанию и саморазвитию личности студентов. |
| 11. | Часы общения «Толерантность – путь к здоровому обществу» | Октябрь 2015г. | Формирование у студентов представления о толерантности, установок толерантного поведения; развитие эмпатии, обучение способам ведения позитивного диалога |
| 12. | Практикум «Я иду на практику» | Ноябрь 2015г. | Обучение студентов стратегиям эффективного поведения на практике, профилактика развития деструктивного стресса у студентов в период выхода на практику в соответствии с выбранной специальностью |
| 13. | Цикл коррекционно-развивающих занятий «Как стать успешным в выбранной профессии» | Декабрь 2015г. | Развитие профессионального самоопределения студентов, знакомство с основными правилами становления профессионала, укрепление личностной и профессиональной самооценки студентов |
| 14. | Рассылка информационных листов на электронные адреса школ Славгородского образовательного округа | Декабрь 2015 г. | Знакомство учащихся школ со специальностями, реализуемыми Славгородским педагогическим колледжем |
| 15. | Издание информационных материалов об условиях набора и специальностях, реализуемых в колледже | Декабрь 2015г. | Распространение информации о специальностях колледжа |